## Sve aktivnosti export_1
Годишњи извештај о спровођењу за 2023. годину за: | [8 empty] | СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН (2023 - 2025)
Орган који израђује средњорочни план: | [8 empty] | ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Управе у саставу: | [8 empty] | -
Oпшти циљ 1. Сигуран, поуздан, безбедан и интероперабилан железнички систем повезан са регионом и са ЕУ
Предлагач документа: ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Назив показатеља |  | Почетна вредност и година |  |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  |  |  | Остварена вредност у 2023. |  |  |  | Напомена
Посебан циљ 1.1. Уређење и надзор у области железничког саобраћаја у надлежности Дирекције за железнице
Носилац: ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Назив показатеља |  |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Број лиценцираних железничких превозника који имају важећи сертификат о безбедности део А и део Б |  |  |  | 19 (2022) |  |  |  | 20 |  |  | 18
Број издатих сертификата дефинисаних Законом о безбедности у железничком саобраћају |  |  |  | 108 (2022) |  |  |  | 70 |  |  | 42
Број издатих дозвола дефинисаних Законом о интероперабилности железничког система |  |  |  | 62 (2022) |  |  |  | 62 |  |  | 45
Мера 1.1.01. Омогућавање приступа под једнаким условима добру у општој употреби, спречавање дискриминације, унапређење регулаторне функције Дирекције за железнице и унапређење права путника
Носилац: ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Назив показатеља |  |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Број активних железничких превозника на мрежи управљача јавне железничке инфраструктуре (Број) |  |  |  | 17 (2022) |  |  |  | 18 |  |  | 17
Ревидирана структура годишњег извештаја о регулисању железничког тржишта (0 - не, 1- да) |  |  |  | 1 (2022) |  |  |  | 1 |  |  | 1
Проценат донетих решења којима се одлучује о приговорима против аката о добијању понуде за закључење уговора о коришћењу железничке инфраструктуре (%) |  |  |  | 100 (2022) |  |  |  | 100 |  |  | 100
Број обука за запослене у областима које се тичу регулисања железничког тржишта (контрола цена приступа железничкој инфраструктури и услужним објектима) и права путника (Број (кумулатив)) |  |  |  | 0 (2022) |  |  |  | 2 |  |  | 0
Проценат достављених одговора на притужбе путника (%) |  |  |  | 100 (2022) |  |  |  | 100 |  |  | 100
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац | Статус |  | Реализација средстава (%) |  |  | Образложење напретка |  |  |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.1.1.01. Јачање институционалних капацитета за одлучивање по приговорима подносилаца захтева за доделу трасе возова | 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. |  | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове | у току |  | - |  |  | . |  |  |  |  | . |  | .
1.1.1.02. Унапређење поступка контроле Изјаве о мрежи | 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. |  | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове | у току |  | - |  |  | . |  |  |  |  | . |  | .
1.1.1.03. Унапређење праћења и анализирања услова конкуренције на тржишту железничких транспортних услуга | 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. |  | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове | у току |  | - |  |  | . |  |  |  |  | . |  | .
1.1.1.04. Унапређење поступака за контролу недискриминаторског приступа управљача инфрструктуре у односу на друге субјекте на тржишту железничких услуга | 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. |  | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове | у току |  | - |  |  | . |  |  |  |  | . |  | .
1.1.1.05. Обука запослених у области контроле цена приступа железничкој инфраструктури и услужним објектима | 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. |  | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове | у току |  | - |  |  | . |  |  |  |  | . |  | .
1.1.1.06. Унапређење начина извршења контроле квалитета железничких услуга | 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. |  | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове | у току |  | - |  |  | . |  |  |  |  | . |  | .
1.1.1.07. Обука запослених у области контроле поштовања права путника | 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. |  | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове | у току |  | - |  |  | . |  |  |  |  | . |  | .
1.1.1.08. Ревизија структуре годишњег извештаја о регулисању железничког тржишта | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. |  | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове | у току |  | - |  |  | . |  |  |  |  | . |  | .
Мера 1.1.02. Осигурање безбедности у железничком саобраћају и интероперабилности железничког система и метроа и успостављање система безбедности рада жичара
Носилац: ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Назив показатеља |  |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Број издатих одобрења за рад жичаре и специфичне вучне инсталације (Број) |  |  |  | 0 (2022) |  |  |  | 2 |  |  | 0
Број запослених који су прошли стручно усавршавање у области сертификације лица задужених за одржавање железничких возила и радионица за одржавање на годишњем нивоу (Број) |  |  |  | 0 (2022) |  |  |  | 2 |  |  | 0
Број запослених обучених за послове успостављања безбедности метро система на годишњем нивоу (Број) |  |  |  | 0 (2022) |  |  |  | 0 |  |  | 0
Број запослених који су прошли стручно усавршавање у области издавања сертификата о безбедности и спровођења надзора на годишњем нивоу (Број) |  |  |  | 3 (2022) |  |  |  | 3 |  |  | 3
Број спроведених надзора (Број) |  |  |  | 33 (2022) |  |  |  | 34 |  |  | 33
Проценат усклађених важећих прописа из делокруга органа са 4. железничким пакетом (%) |  |  |  | 0 (2022) |  |  |  | 40 |  |  | 0
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  |  | Образложење напретка |  |  |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.1.2.01. Стручно усавршавање запослених у области издавања сертификата о безбедности и спровођења надзора | 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. |  | ДЖ - Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро |  | у току |  | - |  |  | . |  |  |  |  | . |  | .
1.1.2.02. Стручно усавршавање запослених у облсти сертификације лица задужених за одржавање железничких возила и радионица за одржавање | 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. |  | ДЖ - Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро |  | у току |  | - |  |  | . |  |  |  |  | . |  | .
1.1.2.03. Усклађивање важећих прописа из делокруга органа са 4. железничким пакетом | 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. |  | ДЖ - Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро |  | у току |  | - |  |  | . |  |  |  |  | . |  | .
1.1.2.04. Припрема и успостављање процедура за реализацију нове надлежности - метро система | 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. |  | ДЖ - Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро |  | у току |  | - |  |  | . |  |  |  |  | . |  | .
1.1.2.05. Обука запослених за послове успостављања безбедности метро система | 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. |  | ДЖ - Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро |  | у току |  | - |  |  | . |  |  |  |  | . |  | .
1.1.2.06. Израда прописа органа државне управе у области безбедности у железничком саобраћају и интероперабилности железничког система | 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024. |  | ДЖ - Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја, жичаре и метро |  | у току |  | - |  |  | . |  |  |  |  | . |  | .
Мера 1.1.03. Међународна сарадња
Носилац: ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Назив показатеља |  |  |  | Почетна вредност и година |  |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Допринос реализацији активности из Акционог плана за железницу Транспортне заједнице у складу са надлежностима Дирекције за железнице (0 - не, 1- да) |  |  |  | 1 (2022) |  |  |  | 1 |  |  | 1
Број запослених обучених кроз сарадњу са Железничком агенцијом ЕУ на пројекту ERA IPA II (2020-2022) (Број) |  |  |  | 6 (2022) |  |  |  | 5 |  |  | 9
Aктивност | Рок -> Нови рок |  | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  |  | Образложење напретка |  |  |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.1.3.01. Успостављање билатералне сарадње са институцијама из ЕУ и региона надлежним за регулисање железничког тржишта | 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. |  | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове |  | у току |  | - |  |  | . |  |  |  |  | . |  | .
1.1.3.02. Учешће у активностима радних група IRG-Rail-a (Групе независних регулатора железничког тржишта) | 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. |  | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове |  | у току |  | - |  |  | . |  |  |  |  | . |  | .
1.1.3.03. Учешће у реализацији Акционог плана за железницу 2020-2023 Транспортне заједнице (усклађивање са законодавством ЕУ, објављивање техничких спецификација интероперабилности) | 4. квартал 2023. |  | ДЖ - Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро; Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове |  | завршено |  | - |  |  | . |  |  |  |  | . |  | .
1.1.3.04. Сарадња са Железничком агенцијом ЕУ кроз реализацију ERA IPA II пројекта (2020-2022) | 4. квартал 2023. |  | ДЖ - Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро |  | завршено |  | - |  |  | . |  |  |  |  | . |  | .
Број: 000990561 2024 12500 002 001 051 001
Датум: 14. мај 2024. године
В. Д. ДИРЕКТОРА
Лазар Мосуровић